## Diagrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sistema de información control de ventas |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [5 empty] | Lacteos campesino 100% natural
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | PILAR CRUZ CORTES |  |  |  | FECHA |  | 27 | /04 | /2020 |  |  | - |  | 27 | /06 | /2022
SANTIAGO CANO CORTES
EDWIN TOVAR
RICARDO CAPERA YATE
|  | CRISTIAM ALBERTO CASTILLO ROMERO |  |  |  | 2020 | [35 empty] | 2021
NÚMERO EDT | ENTREGABLES | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | % COMPLETADO DE LA TAREA | T1 | [11 empty] | T2 | [11 empty] | T3 | [11 empty] | T4 | [15 empty] | T5 | [19 empty] | T6 | [11 empty] | T7 | [15 empty] | T8
[6 empty] | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNO |  |  |  | JULIO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Trimestre 1
2020-01-01 | Nombre proyecto-objetivo general-objetivos especificos-planteamiento del problema-alcance del proyecto-justificación (objetivos enfcados al proyecto no al ciclo de vida) apoyo promover 1 bloque. | SANTIAGO CANO | 2020-04-27 | 2020-06-28 | 100% | bar: MAYO 1 to JUNIO 3; FEBRERO 1 to FEBRERO 4
1.2 | En el proyecto se evidencian tecnicas de levantamiento de informacion (calidad de las preguntas) | RICARDO CAPERA | 2020-04-28 | 2020-06-20 | 100% | bar: MAYO 1 to JUNIO 3; FEBRERO 1 to FEBRERO 4
2020-03-01 | En el proyecto se evidencian la elabiracion del BPMN (El BPMN debe de ser del negocio actual, no del negocio luego de implementar el sistema) | CRISTIAM CASTILLO | 2020-06-03 | 2020-06-11 | 100% | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
2020-04-01 | En el proyecto se evidencian los requirimientos funcionales y no funcionales usando el estandar IEEE 830 o historias de usuarios (Scrum). | SANTIAGO CANO | 2020-06-07 | 2020-06-20 | 100% | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
2020-05-01 | En el proyecto se evidencian el diagrama de casos de usos. | EDWIN TOVAR | 2020-05-26 | 2020-06-17 | 100% | bar: MAYO 4 to JUNIO 3
2020-06-01 | En el proyecto se evidencian el formato de casos de uso, extendido, utilizando fornato estándar o visual paradigm. | SANTIAGO CANO | 2020-06-02 | 2020-06-18 | 100% | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
2020-07-01 | En el proyecro se evidencian el uso de sistemas de sistemas de control de versiones. | PILAR CORTÉS | 2020-05-18 | 2020-06-11 | 100% | bar: MAYO 4 to JUNIO 2
2 | Trimestre 2
2018-01-02 | En el proyecto se evidencia el modelo entidad relacion notacion crow's foot. | SANTIAGO CANO | 2020-07-04 | 2020-08-02 | 100% | bar: JULIO 1 to AGOSTO 1
2018-02-02 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos con las descripciones de los campos. | CRISTIAM CASTILLO | 2020-07-11 | 2020-08-02 | 100% | bar: JULIO 3 to AGOSTO 1
2018-03-02 | En el proyecto se evidencia un cronograma, un presupuesto y selección de personal (se puede usar un project para realizar esta actividad diagrama de Gantt informes de uso de recursos y presupuestos,debe ser lo mas cercano a la realidad) | SANTIAGO CANO | 2020-08-08 | 2020-09-06 | 100% | bar: AGOSTO 2 to SEPTIEMBRE 1
2018-04-02 | En el proyecto se evidencia la realizacion del diagrama de distribucion usando el estandar UML 2.4.1 o superior. | PILAR CORTÉS | 2020-08-23 | 2020-09-13 | 100% | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 2
43953 | Se evidencia el diagrama de clases del proyecto de donde se ven las clases y relaciones usando el estandar UML 2.4.1 o superior. | EDWIN TOVAR | 2020-08-22 | 2020-09-15 | 100% | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 3
2020-06-02 | En el proyecto se evidencia la realización de un prototipo usanso mockups o wiriframes o html. | RICARDO CAPERA | 2020-09-06 | 2020-09-20 | 100% | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 3
2020-07-02 | En el proyecto se evidencia la normalizacion del modelo entidad relación, se indica la forma normal de cada entidad.(NOTA:si las llaves primeras son técnicas (surrogate) debe cumplir minimo 1NF, si la llave primaria son semantica(Natural) deben cumplir minimo 3NF). | PILAR CORTÉS | 2020-08-16 | 2020-09-20 | 100% | bar: AGOSTO 3 to SEPTIEMBRE 3
3 | Trimestre 3
2018-01-03 | -Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estandar UML 2,4,1 o superior. | Pìlar Cortés | 2020-10-14 | 2020-12-07 | 100% | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 1
2018-02-03 | -En el proyecto se evidencia la realización de un prototipo usando mockups o wireframes o html. | Ricardo Capera | 2020-10-16 | 2020-12-01 | 100% | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 2
3.2.1 | -En el proyecto se evidencia la realización del modelo entidad relación -En el proyecto se evidencia la normalización del modelo entidad relación. | Santiago Cano | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 100% | bar: OCTUBRE 1 to DICIEMBRE 4
3.2.2 | -En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de distribución usando el estándar UML 2.4.1 o superior. | Pilar Corés | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 100% | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
2018-03-03 | -En el proyecto se evidencia el diccionario de datos. | Ricardo Capera | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 100% | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 4
4 | Trimestre 4
2018-01-04 | En el proyecto se identifica el inventario donde se va a implementar el sistema de información -Revisión del uso de control de versiones. Sistemas de integración continua (opcional) | Santiago Cano | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 100% | bar: FEBRERO 3 to MARZO 2
2018-02-04 | Se evidencia en el proyecto informe de costos que depende de hadware y el software necesario para el proyecto (usar project para generar los informes de costos a partir del gantt) | Ricardo Capera | 2021-03-09 | 2021-04-05 | 100% | bar: MARZO 1 to MARZO 4
2018-03-04 | En el proyecto se evidencia la construcccion de base datos -En el proyecto se evudencia el uso de base de datos revisando que hayan datos insertados y sus respectivos consultas y joins | Santiago Cano | 2021-03-18 | 2021-04-15 | 100% | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
5 | Trimestre 5 | bar: ABRIL 1 to OCTUBRE 4
2020-01-05 | Prototipo no funcional mockup o wireframe | Pilar Cortés | 2021-05-18 | 2021-08-05 | 100% | bar: MAYO 1 to AGOSTO 2
2020-02-05 | El proyecto evidencia la elaboracion del manual tecnico. | Ricardo Capera | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 100% | bar: JUNIO 3 to JULIO 2
2020-03-05 | Pruebas unitartias - pruebas caja negra - pruebas caga blanca - pruebas funcionaless | Santiago Cano | 2021-07-13 | 2021-08-12 | 100% | bar: JULIO 2 to AGOSTO 2
6 | Trimestre 6
2020-01-06 | En el proyecto se evidencia un informe de migracion de datos con un pla de instalación, plan de respaldo y plan de migración | Santiago Cano | 2021-09-08 | 2021-11-13 | 100% | bar: SEPTIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
2020-02-06 | En el proyecto se evidencia la construcciòn de manual de usuario y de operación | Pilar Cortés | 2021-10-12 | 2021-11-20 | 100% | bar: OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 3
2020-03-06 | Se evidencia en el proyecto la documentaciòn de pruebas | Ricardo Capera | 2021-10-22 | 2021-11-24 | 100% | bar: OCTUBRE 3 to NOVIEMBRE 2
7 | Trimestre 7
7.1 | En el proyecto se evidencia un inofrme donde se muestra la distribución física de los equipos de hadware y software que se necesitan para implementar el sistema de información | Pilar Cortés | 2022-02-14 | 2022-03-01 | 100% | bar: FEBRERO 2 to MARZO 1
7.2 | En el proyecto se evidencia un cuadro comparativo entre los diferentes proveedores donde se va adquirir hadware o software necesario para el desarollo de sistemas de informacuón | Ricardo Capera | 2022-02-18 | 27(03/2022 | 100% | bar: FEBRERO 2 to MARZO 2
7.3 | En el proyecto se evidencia la realización de contratos de desarrollo de software | Santiago Cano | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 100% | bar: MARZO 1 to MARZO 2
7.4 | En el proyecto se evidencia un informe donde se muestra la distribución física de los equipos de hadware y software que se necesitan para implementar el sistema de información | PILAR CORTÉS | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 100% | bar: MARZO 1
8 | Trimestre 8
8.1 | En el proyecto se evidencia que se aplica algún modelo de calidad | Santiago Cano | 2022-04-24 | 2022-06-21 | 100% | bar: ABRIL 3 to JUNO 2
8.2 | Actualizar el diagtrama de gantt de acuerdo a las actividades realizadas en los trimestres pasados | Pilar Cortés | 2022-05-24 | 2022-06-25 | 100% | bar: MAYO 2 to JUNO 3
8.3 | Actualizar el sistema de control de versiones y control de cambios | Ricardo Capera | 2022-05-10 | 2022-06-25 | 100% | bar: MAYO 1 to JUNO 2
8.4 | Actualizar contenido de manuales de usuario y operación | Santiago Cano | 2022-05-08 | 2022-06-24 | 100% | bar: MAYO 1 to JUNO 4